﻿# 研学营/民宿预订系统 — 组员分工与项目方案

版本：v3.1（修正版） | 日期：2026-08-11 | 组长：成员A

## 一、项目概况

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 类型 | 本地生活类预约电商 Web 系统 |
| 业务 | 研学营报名 + 民宿预订 |
| 页面 | 3 个主页 + 12 个子页 = 15 个页面 |
| 链路 | 商品浏览 → 规格选择 → 确认订单 → 模拟支付 → 订单管理 |
| 答辩 | 线上演示（老师远程访问） |
| 周期 | 8月10日 ~ 8月28日（18天） |

## 二、确认的边界条件

| 项目 | 决定 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 登录注册 | ✅ 需要 | Spring Security + JWT |
| 管理后台 | ❌ 不需要 | 不做管理员页面 |
| 图片 | 不要求真实 | 用占位图/纯色图即可 |
| 支付 | 模拟支付 | 点击直接标记已付款 |
| 数据库 | H2 内嵌 | 零配置，免安装 |
| 开发工具 | 后端 IDEA Community / 前端 VS Code | 统一 |

## 三、技术栈

| 层 | 技术 |
| --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + Vite + Vant 4 + Vue Router + Pinia + Axios |
| 后端 | Spring Boot 3.x + MyBatis-Plus + Spring Security + JWT |
| 数据库 | H2 内嵌（零配置） |
| 构建 | Maven（后端）+ npm（前端） |
| 演示 | ngrok 公网穿透 |

## 四、线上演示方案

答辩时组长操作：

启动后端：mvn spring-boot:run

启动前端：npm run dev

运行：ngrok http 5173

把公网网址发给老师

## 五、Git 协作规范

分支： main → develop → feature/xxx

Commit： feat: xxx / fix: xxx / style: xxx

流程： 每天从 develop 拉代码 → 切自己分支 → 完成后提 PR → 组长合并（合并后其他人重新拉取develop）

## 六、👥 7 人任务分工

### 🧑‍💻 成员A：组长 — 项目地基 + 鉴权 + 部署 ✅ 已完成

| 模块 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 前端骨架 | Vite + Vue Router + Pinia + Axios 封装 |
| 后端骨架 | Spring Boot 项目初始化（pom.xml、启动类、application.yml） |
| H2 配置 | 数据库连接 + schema.sql + data.sql 初始化 |
| 鉴权 | Spring Security + JWT：`POST /api/auth/register` + `POST /api/auth/login` + `GET /api/auth/me` |
| 统一返回 | `Result<T>` + `@ControllerAdvice` 全局异常 |
| CORS | 跨域配置 |
| 最终部署 | ngrok 配置 + 答辩演示 |

已完成产出： User.java、UserMapper.java、LoginRequest.java、RegisterRequest.java、UserService.java、UserServiceImpl.java、AuthController.java、SecurityConfig.java、JwtTokenProvider.java、JwtAuthenticationFilter.java、CorsConfig.java、MyBatisPlusConfig.java、Result.java、PageResult.java、BusinessException.java、GlobalExceptionHandler.java、application.yml、schema.sql、data.sql、router/index.js、stores/user.js、api/request.js 等

### 🧑‍💻 成员B：前端 — 住宿预定 + 报名预约

| 页面 | 路由 |
| --- | --- |
| 住宿预定页 | `/home` — 列表、日期选择、搜索、商品卡片（含满房标签） |
| 报名预约页 | `/booking` — 横向分类滚动 + 商品瀑布流 |

### 🧑‍💻 成员C：前端 — 我的社区 + 子页面群

| 页面 | 路由 |
| --- | --- |
| 我的社区首页 | `/mine` — 登录态判断、功能栏、工具菜单 |
| 设置页 | `/settings` — 静态路由列表 |
| 反馈投诉页 | `/feedback` — 文本输入 + 提交 |
| 我的收藏页 | `/favorites` — Tab（全部/商品/门店）+ 空状态 |
| 我的评价页 | `/reviews` — Tab（我的动态/酒店评价）+ 空状态 |
| 出行人信息 | `/traveler-info` — 列表 + 新增/编辑/删除弹窗 |

### 🧑‍💻 成员D：前端 — 核心交易链路 ⚠️ 最复杂

| 页面 | 路由 |
| --- | --- |
| 商品详情页 | `/product/:id` — Swiper 轮播 + 富文本 + 底部固定栏 |
| 规格选择弹窗 | 组件 — 底部 popup + 规格单选 + 价格联动 |
| 确认订单页 | `/checkout` — 商品快照 + 数量 + 表单 + 券 + 积分 + 结算 |

### 🧑‍💻 成员E：前端 — 订单 + 营销体系

| 页面 | 路由 |
| --- | --- |
| 订单列表页 | `/order-list` — Tab 筛选 + 搜索 + 空状态 |
| 领券中心 | `/coupon-center` — 券卡片 + 领取 + 使用规则折叠 |
| 卡券包 | `/coupon-wallet` — 类型Tab + 状态Tab + 列表 |
| 积分商城 | `/points-mall` — 余额展示 + 商品Tab |
| 兑换中心 | `/redeem` — 兑换码输入 + 激活态按钮 |

### 🧑‍💻 成员F：后端 — 核心业务接口（共14个接口）

| Controller | 接口 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| `ProductController` | 商品列表、商品详情 | 2 |
| `OrderController` | 计算价格、创建订单、模拟支付、取消订单、订单列表、订单详情 | 6 |
| `CouponController` | 可领券列表、领取优惠券、我的卡券包、下单可用券 | 4 |
| `PointsController` | 积分余额、积分流水 | 2 |
| **合计** |  | **14** |

核心难点： 订单创建需校验库存、优惠券归属、积分余额，用 @Transactional 保证数据一致性。支付后自动发放积分。

### 🧑‍💻 成员G：后端 — 辅助接口 + 数据库 + 联调测试（共5个Controller、11个接口）

| Controller | 接口 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| `FavoriteController` | 收藏列表、添加收藏、取消收藏 | 3 |
| `TravelerController` | 出行人列表、新增、编辑、删除 | 4 |
| `RedeemController` | 兑换码兑换 | 1 |
| `ReviewController` | 评价列表、提交评价 | 2 |
| `FeedbackController` | 提交反馈 | 1 |
| **合计** |  | **11** |

额外任务： 编写 schema.sql（12张表建表语句）+ data.sql（种子数据）+ Apifox 接口测试 + 前后端联调

## 七、接口总数汇总

| 成员 | 接口数 |
| --- | --- |
| A（已完成） | 3 |
| F（未开始） | 14 |
| G（未开始） | 11 |
| **总计** | **28** |

## 八、📅 18 天排期

第1-3天   ████ A 交付骨架+鉴权 ✅
               B→G 装环境 + clone 仓库 + 跑通 Demo

第4-8天   ████ B 完成首页双Tab
               C 完成个人中心+子页
               D 启动商品详情
               F 交付商品+订单接口（8个）
               G 建表+导入种子数据

第9-13天  ████ D 完成确认订单+规格弹窗
               E 完成订单列表+营销页面
               F 交付优惠券+积分接口（6个）
               G 交付辅助模块接口（11个）

第14-16天 ████ 全量联调
               G 主导接口测试 + Bug 收集
               B→E 接入真实接口替换 Mock

第17-18天 ████ Bug 修复 + 样式走查
               A 配置 ngrok + 完整流程走一遍

## 九、接口对接表

| 前端成员 | 依赖的后端接口 |
| --- | --- |
| B（首页） | `GET /api/products`（F） |
| D（交易） | `GET /api/products/:id`（F） → `POST /api/orders/calculate`（F） → `GET /api/coupons/usable`（F） → `POST /api/orders`（F） → `PUT /api/orders/:id/pay`（F） |
| E（订单+营销） | `GET /api/orders`（F）、`GET /api/coupons`（F）、`POST /api/coupons/:id/receive`（F）、`GET /api/coupons/mine`（F）、`GET /api/points/balance`（F）、`POST /api/redeem`（G） |
| C（个人中心+子页） | `GET /api/favorites`（G）、`POST /api/favorites`（G）、`DELETE /api/favorites/:id`（G）、`GET /api/travelers`（G）、`POST /api/travelers`（G）、`PUT /api/travelers/:id`（G）、`DELETE /api/travelers/:id`（G）、`GET /api/reviews`（G）、`POST /api/feedbacks`（G） |

有问题先搜文档，搜不到群里问。每天站会三句话：昨天做了什么 → 今天要做什么 → 有没有卡住。